## Introductie
Checklist demarcatie BIM-afspraken
Introductie
Om te zorgen dat je BIM Uitvoeringsplan wél alle benodigde afspraken bevat, maar geen dubbele, is deze checklist (PR/ILS/BUP/CON) opgesteld. Hierin kun je alle benodigde afspraken voor een BIM-bouwwerk kwijt, van afspraken over algemene informatie, aspectmodellen en verantwoordelijken tot en afspraken over BIM-toepassingen en output.
Deze lijst helpt je bij het vaststellen van de positie van het BUP 2.0, ten opzichte van andere contractdocumenten. Een essentiële stap voor de start van je project! Vervolgens bepaal je waar de afspraken geborgd worden. Het kan dus voorkomen dat je voor jouw bouwproject afspraken bij moet voegen, of juist weghalen.
De indeling van deze lijst komt voort uit de BUP basistemplate (staat in een powerpointpresentatie, klik hier om deze te downloaden). Een presentatie die het raamwerk vormt voor elk nieuw BUP.
Wanneer je als bedrijf anders werkt is het raadzaam dat je deze excellijst eerst aanpast aan de manier van werken van het bedrijf.
Dit zou als gevolg kunnen hebben dat je er niet bent met de genoemde hoofdstukken in de eerdergenoemde BUP basistemplate. Misschien moeten er hoofdstukken verdwijnen of juist toegevoegd worden aan jouw BUP.
Ga naar het Hoofdblad (het volgende tabblad van deze sheet) voor het overzicht met alle afspraken, gebaseerd op de basistemplate (zie BUP powerpointpresentatie), en gebruik deze als basis voor jouw eigen goed geoliede BIM-project!
Vragen over het gebruik van deze sheet? Neem dan contact op via bup@bimloket.nl, of stel je vraag via de online helpdesk op de BUP-website: http://www.bimloket.nl/bup

## Hoofdblad
volgnummer | omschrijving | door: | Contract | Protocol | ILS | Uitvoeringsplan | Handleiding | externe bron (d.m.v. hyperlinken)
1 | Algemeen | OG | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
2 | Definities | - | o | o | o | o |  | BIM Loket
3 | Status document | - | x | x | x | x
4 | BIM level, samenwerken in BIM | OG | x | o | o | o
5 | BIM is primaire informatiebron | OG | x | o | o | o
6 | Samenhang Contract - Protocol - ILS - Uitvoeringsplan + rangorde | - | x | o | o | o
7 | Volgordelijkheid afspraken/ documenten / model/ tekening/ detail/ bestek | - | x | o | o | a
8 | Project omschrijving | OG | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
9 | Intelectueel eigendom model t.b.v. realisatie | OG | x | o | o | o
10 | Intelectueel eigendom model t.b.v. beheer en onderhoud/ instandhouding | OG | x | o | o | o
11 | Intelectueel eigendom model t.b.v. afbeeldingen | OG | x | o | o | o
12 | Intelectueel eigendom model t.b.v. openbaarmaking/ verveelvudinging | OG | x | o | o | o
13 | OG wordt eigendom van alle te versterekken digitale documenten | OG | x | o | o | o
14 | Contractvorm i.r.t. Prestatie fase | BIM regisseur OG | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
15 | Contractvorm i.r.t. Productie fase | BIM regisseur ON | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
16 | Contactpersonenlijst prestatie fase | OG | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
17 | Contactpersonenlijst productie fase | ON | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
18 | Te leveren BIM extracten benoemen | OG | o | o | x | o
19 | Planning, engineeringsplanning, bewaking | OG | o | o | o | o |  | Algemeen Planning/ engineeringsplanning
20
21 | Aspect modellen | OG | x | o | o | o
22 | Er wordt gewerkt middels het "Hamburger model" | OG | x | o | o | o
23 | Iedere partij werkt in zijn eigen model | BIM regisseur OG | x | o | o | o
24 | Iedere partij modelleerd alleen zijn discipline | BIM regisseur OG | x | o | o | o
25 | Iedere partij gebruikt de modellen van de andere (relevante) disciplines als onderlegger | BIM regisseur OG | x | o | o | o
26 | Iedere partij is controleerd de kwaliteit van zijn eigen model (op contractueel gestelde eisen) | BIM regisseur OG | x | o | o | o
27
28 | Document Management Systeem (DMS) | OG | o | o | o | o | x | Algemeen projectplan + handleiding (link vanuit BUP)
29 | DMS keuze prestatie fase | OG | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
30 | Inrichten DMS prestatie fase | OG | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
31 | Beheren DMS prestatie fase | OG | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
32 | DMS keuze productie fase | ON | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
33 | Inrichten DMS productie fase | ON | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
34 | Beheren DMS productie fase | ON | o | o | o | o |  | Algemeen projectplan
35
36 | Issue Management Systeem (IMS) | OG | x | o | o | o
37 | Issues worden vastgelegd middels BCF | OG | x | o | o | o
38 | IMS inrichten in prestatiefase | BIM regisseur OG | o | o | o | x
39 | IMS beheren in prestatiefase | BIM regisseur OG | o | o | o | x
40 | IMS inrichten in productiefase | BIM regisseur ON | o | o | o | x
41 | IMS beheren in productiefase | BIM regisseur ON | o | o | o | x
42 | Minimale data per issue prestatiefase | BIM regisseur OG | o | o | o | x
43 | Minimale data per issue productiefase | BIM regisseur ON | o | o | o | x
44 | Verantwoordelijke voor modelkwaliteit in de prestatiefase | BIM regisseur OG | x | o | o | o
45 | Verantwoordelijke voor PVE in de prestatiefase | BIM regisseur OG | x | o | o | o
46 | Verantwoordelijke voor maakbaarheid/ uitvoerbaarheid in de prestatiefase | BIM regisseur OG | x | o | o | o
47 | Verantwoordelijke voor bouwtechniek in de prestatiefase | BIM regisseur OG | x | o | o | o
48 | Verantwoordelijke voor Regeltechniek in de prestatiefase | BIM regisseur OG | x | o | o | o
49 | Verantwoordelijke voor modelkwaliteit in de productiefase | BIM regisseur ON | x | o | o | o
50 | Verantwoordelijke voor PVE in de productiefase | BIM regisseur ON | x | o | o | o
51 | Verantwoordelijke voor maakbaarheid/ uitvoerbaarheid in de productiefase | BIM regisseur ON | x | o | o | o
52 | Verantwoordelijke voor bouwtechniek in de productiefase | BIM regisseur ON | x | o | o | o
53 | Verantwoordelijke voor Regeltechniek in de productiefase | BIM regisseur ON | x | o | o | o
54
55 | Roulatieschema | OG | x | o | o | o
56 | Overlegstructuur prestatie (1 of 2 wekelijkse cyclus) | BIM regisseur OG | o | o | o | x
57 | Informatie drops/ leveringen prestatie (tussentijds en eind) | BIM regisseur OG | o | o | o | x
58 | Overlegstructuur productie | BIM regisseur ON | o | o | o | x
59 | Informatie drops/ leveringen prestatie | BIM regisseur ON | o | o | o | x
60
61 | Fasering | OG | x | o | o | o
62 | Fasedefinitie | OG | x | o | o | x
63 | Fase beoordelingen | OG | x | o | o | x
64 | Fase beoordelingen toetsingsmethode | BIM Regisseur OG | o | o | o | x
65
66 | Taken en verantwoordelijkheden | OG | x | o | o | o
67 | BIM rollen conform BIR kenniskaart | OG | x | o | o | a |  | BIR kenniskaarten
68 | OG wijst "ontwerpmanager" aan in prestatiefase | OG | x | o | o | o
69 | Opdrachtgever wijst BIM regisseur aan | OG | x | o | o | o
70 | BIM regisseur OG stelt BIM uitvoeringsplan op (ontwerp/ engineeringsfase) | BIM regisseur OG | x | o | o | o
71 | BIM regisseur stuurt en bewaakt uitvoeringsplan | BIM regisseur OG | o | o | o | x
72 | BIM regisseur OG stemt af met BIM regiseur ON | BIM regisseur OG | o | o | o | x
73 | Opdrachtnemer wijst BIM regisseur aan | ON | x | o | o | a
74 | BIM regisseur ON stelt BIM uitvoeringsplan op (uitvoeringsfase) | BIM regisseur ON | x | o | o | o
75 | BIM regisseur stuurt en bewaakt uitvoeringsplan | BIM regisseur ON | o | o | o | x
76
77 | ILS | OG | x | o | o | o
78 | ILS opstellen | OG | o | o | x | o
79 | ILS manier van verwerken in aspect prestatie modellen | BIM regisseur OG | o | o | o | x
80 | ILS manier van verwerken in aspect productie modellen | BIM regisseur ON | o | o | o | x
81
82 | Partijen | OG | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
83 | Relevante partijen in BIM prestatie fase | OG | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
84 | Adviseurs | BIM regisseur OG | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
85 | Comakers | BIM regisseur OG | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
86 | Relevante partijen in BIM productie fase | OG | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
87 | Onderaannemers | BIM regisseur ON | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
88 | Leveranciers (zover relevant) | BIM regisseur ON | o | o | o | o |  | Algemeen contactpersonenlijst
89
90 | Software
91 | Modelleersoftware + versie vaststellen | BIM regisseur OG | o | o | o | a |  | Algemeen contactpersonenlijst
92 | Controle software + versie vaststellen prestatie fase | BIM regisseur OG | o | o | o | a |  | Algemeen contactpersonenlijst
93 | Controle software + versie vaststellen productie fase | BIM regisseur ON | o | o | o | a |  | Algemeen contactpersonenlijst
94 | Bestandsformaat (native + export) | BIM regisseur OG | o | o | o | a |  | Algemeen contactpersonenlijst
95
96 | BIM-toepassingen | Projectteam | o | o | o | x | x | incl. hyperlink naar kennisplatform
97
98 | Output | BIM regisseur OG | o | o | o | x | x | incl. hyperlink naar eventuele handleiding